Plán činnosti Euroregionu Labe

na rok 2020

Návrh plánu činnosti EL na rok 2020 vychází z předmětu a účelu činnosti EL, který je specifikován v bodě II odst. 2.1 a 2.2.1 Stanov EL, kterými se činnost EL řídí.

Euroregion Labe plánuje v roce 2020 vykonávat tyto činnosti:

- Administrace Společného fondu malých projektů (FMP) v EEL programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko Interreg VA.

Rada EL schválila v roce 2018 následující složení české části Lokálního řídícího výboru (LŘV):

| jméno | instituce | hlasující/poradní |
| --- | --- | --- |
| Vladimír Lipský – ko-předseda | Euroregion Labe | H |
| Eva Šánová/Petr Medáček | Budyně nad Ohří/okres LT | H/Hn |
| Martina Štajnerová | Děčín/okres DC | H |
| Iva Tomešová/Jaroslava Kuszniruková | Ústecký kraj | H/ Hn |
| Jiří Šiller | Dubí/okres TP | H |
| Lukas Wünsch | Litoměřice/okres LT | H |
| Hana Štrymplová/Ing. Štěpánková Janstová | Ústí nad Labem/Tisá/okres ÚL | H |
| sociální a hospodářští partneři s poradním hlasem |
| Lenka Černá | Dobrovolnické centrum | P |
| Jan Eichler | ANO ÚK | P |
| Václav Suchánek/Jiřina Šiklová | ČUS ÚK | P/Pn |
| František Jochman | KHK ÚK | P |
| Jiřina Jílková/Radek Soběhart | UJEP | P/Pn |

H – hlasující, Hn – hlasující náhradník, P – poradní hlas, Pn – náhradník poradní hlas

V LŘV zasedá sedm hlasujících zástupců z české a sedm ze saské strany EEL. Vedle hlasujících členů jsou součástí LŘV také sociální a hospodářští partneři. Ve výboru jsou také zastoupeni pozorovatelé z CRR ČR a MMR ČR.

V Euroregionu Labe je českým žadatelům stále k dispozici k 1. 1. 2020 cca. 286.000 €. Realizace projektu FMP v EEL byla schválena do poloviny roku 2022. Vzhledem k tomu, že zbývající finanční prostředky klesly na částku 286.000,- €, přistoupil LŘV ke zpřísnění výběrových kritérií, především z důvodu rozložení možného čerpání prostředků z FMP až do konce dotačního programu Interreg V A 2014-2020, s tím že platí pravidlo N + 2, to znamená, že projekty FMP se budou moci realizovat do poloviny roku 2022. Sekretariát EL doporučuje všem členům EL konzultovat předem předložení svých projektových žádostí s cílem minimalizovat zamítnutí těchto žádostí.

Termíny zasedání LŘV v roce 2020 jsou 20. 3., 19. 6., 11. 9., 27. 11. Termíny odevzdání kompletních projektových žádostí v roce 2020 jsou do 31.1., 1.5., 24.7., 9.10. 2020. Poté proběhnou v sekretariátu formální a odborné kontroly a v případě pozitivní výsledků jsou žádosti registrovány nejpozději k 2.3., 1.6., 24.8.,9.11. 2020.

Veškeré podrobnosti k FMP jsou na stránkách: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/. V případě zájmu doporučujeme konzultovat záměry na sekretariátu EEL.

Z české strany budou sekretariát FMP personálně i nadále zajišťovat dvě pracovnice (projektová koordinátorka Milada Heinzlová a finanční manažerka Mgr. Jana Rožánková). Personální náklady na tyto pracovnice jsou 100% financovány v rámci projektu FMP v EEL.

- Program EU na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR-Saskem 2014-2020

V roce 2020 bude pokračovat Interreg V A program EU na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem. Euroregion Labe bude opět zastoupen v Monitorovacím výboru programu (celkem na české straně je 13 hlasujících členů). EL zastupuje na jednáních ředitel EL, případně 1. výkonný místopředseda EL.

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky programu jsou téměř vyčerpány, bude počet zasedání v roce 2020 redukován na 2x. Zasedání MV proběhnou v květnu a prosinci. V roce 2020 bude připravován nový přeshraniční program Sasko-ČR 2021-2027

- Činnost Odborných pracovních skupin EEL (OPS) v roce 2020

Odborné pracovní skupiny budou své aktivity plánovat pokud možno ročně. Každá odborná pracovní skupina bude mít na projekty k dispozici roční rozpočet 10.000 Euro (tyto prostředky zatím poskytne saská strana). Ty lze použít i k získávání dalších dotací. Žadatelem bude příp. EEL, pokud to příslušný dotační program dovolí. K realizaci projektů doporučujeme vytvořit samostatné projektové skupiny v rámci odborných skupin.

V roce 2020 se bude diskutovat příprava nového přeshraničního programu ČR-Sasko 2021-2027. Abychom mohli administrovat FMP i v následujícím programu, budou muset Euroregiony zpracovat společnou strategii rozvoje. Financování bude z programu Interreg VA. Toto bude hlavně úkol OPS územní rozvoj.

Hodnocení projektů programu Interreg VA/FMP bude probíhat v odborných skupinách. Tím by mělo být zajištěno fundované rozhodování, jak v Lokálním řídícím výboru Fondu malých projektů (LŘV FMP), tak v Monitorovacím výboru (MV) programu Interreg VA. Zároveň tak členové odborných skupin budou lépe informováni o tom, jaké aktivity v jejich oboru probíhají a jaké instituce jsou na daném území aktivní.

K realizaci konkrétních projektů a k pravidelnému hodnocení malých a velkých projektů v rámci programu byl přizpůsoben i termínový kalendář.

Harmonogram OPS

| Termíny | Akce | Místo |
| --- | --- | --- |
| 13.2. | Odborná pracovní skupina pro soc. záležitosti, mládež, sport - s ERK | Louny |
| 12.03. | OPS kultura a cestovní ruch | CZ |
| 24.03. | OPS územní rozvoj | D |
| 31.03. | OPS ochrana před katastrofami | CZ |
| 2.4. | OPS hospodářství, věda, vzdělávání | D |
| 9.6. | OPS územní rozvoj | CZ |
| 11.06. | OPS hospodářství, věda, vzdělávání | CZ |
| 16.06. | OPS kultura a cestovní ruch | D |
| 23.06. | OPS ochrana před katastrofami | D |
| 03.09. | OPS kultura a cestovní ruch | D |
| 8.09. | OPS územní rozvoj | CZ |
| 15.09. | OPS ochrana před katastrofami | CZ |
| 17.09. | hospodářství, věda, vzdělávání | D |
| 19.11. | OPS kultura a cestovní ruch | D |
| 24.11. | OPS hospodářství, věda, vzdělávání | CZ |
| 26.11. | OPS územní rozvoj | D |

Odborná pracovní skupina pro hospodářství, vědu a vzdělávání

Tato odborná skupina se bude i nadále věnovat tématům spolupráce vysokých škol a výzkumných zařízení na obou stranách hranice včetně spolupráce s hospodářskou sférou, za druhé podpořit střednědobé a dlouhodobé zajištění dostupnosti odborných pracovních sil v Euroregionu Elbe/Labe.

Odborná pracovní skupina pro kulturu a cestovní ruch,

Hlavním úkolem Odborné skupiny kultura, cestovní ruch, příměstská rekreace bude zlepšení propojení a lepší přístupnost nabídek v těchto oblastech na obou stranách hranice. K tomu patří zejména zlepšení informovanosti o využití kulturních zařízení, představení možností rekreace pro návštěvníky z obou stran hranice a také jejich propagace.

Cílovou skupinou budou zejména obyvatelé Euroregionu a sousedních oblastí. Zde je nezbytná spolupráce ÚK, členů EL (informačních center členů) s turistickými svazy, které se aktivně účastní práce v odborné skupině.

Odborná pracovní skupina pro územní rozvoj

Témat pro odbornou výměnu je dostatek, mohl by se více rozšířit aspekt měření územního rozvoje a vzájemné informovanosti. OPS bude hledat konkrétní projekty, které by bylo možno spolufinancovat díky dotaci EEL a FMP.

Odborná pracovní skupina pro ochranu před katastrofami

Odborná pracovní skupina pro ochranu před katastrofami patří ke skupinám s největším počtem pravidelných členů. Ti se však rekrutují zejména z německé strany, kde je tato skupina evidentně považována za dobré fórum spolupráce. V březnu proběhne jednání se zástupci KÚ ÚK na téma konkretizace další činnosti OPS.

Odborná pracovní skupina pro sociální záležitosti, mládež, sport

Euroregion Elbe/Labe v roce 2020 bude spoluorganizovat sportovní hry mládeže dvou Euroregionů EEL a ERK dne 18. 9. 2020 v Bílině.

- Vyhledávání partnerských obcí (pomoc při prvních kontaktech)

EL je svazkem obcí a činnost se bude zaměřovat na členy - obce EL, příp. i instituce nacházející se na území členů. V případě zájmu o spolupráci se saskými obcemi/institucemi poskytuje EL pomoc. Sekretariát bude členům EL zajišťovat aktivní vyhledávání konkrétního partnera a počáteční kontakty i za pomoci sekretariátu EEL v Drážďanech. Vzhledem k menší ochotě saských obcí uzavírat obecní partnerství je třeba delší doby na získání důvěry. Jednoduší je nalézt partnera pro konkrétní projekty.

- Propagace Euroregionu Elbe/Labe

- K propagaci EL slouží v první řadě internetový portál EEL. V průběhu 2020 budě doplňován daty nový portál na adrese http://www.elbelabe.eu. Saská strana je vedoucím partnerem projektu nových www. Starý portál www.euroregion-elbe-labe.eu poběží v 2020 ještě paralelně.	Portál byl spuštěn již v roce 2008. O jeho aktualizaci se starají všichni zaměstnanci EEL. K jeho správě je využíván starý administrační systém Webjet.

- Facebookový profil Euroregionu Labe:

www.facebook.com/pages/Euroregion-Labe/633160693459010?ref=hl

V roce 2020 bude sekretariátem i nadále aktualizován.

- I nadále bude vydáván Kulturní pas EEL, jedná se o tradiční projekt poskytování slev českým turistům v kulturních zařízeních v Sasku. Zájem o pas stabilně klesá.

- Pravidelně bude aktualizován portál www.museum-euroregion-elbe-labe.eu, shromažďující informace o muzeích a jiných kulturních institucích na území Euroregionu Elbe/Labe.

- Komunikace se členy EL

Členové se mohou informovat o činnosti EL na domovských webových stránkách. Ke zlepšení komunikace se členy budou pořádána setkávání starostů - členů organizované gestory pro jednotlivé okresy.  Schůzky budou svolávány po jednotlivých okresech příp. po oblastech pověřených obcí.

Zástupci Rady a Sekretariátu EL se mohou také účastnit jednání pořádaných členy EL. Na těchto zasedáních budou starostové informováni ředitelem EL o vývoji EL, projektu SFMP EEL a programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko Interreg VA. Podstatné informace budou zadávány na internetové stránky EL www.euroregion-elbe-labe.eu. V případě potřeby budou členové EL informováni e-mailem či telefonicky.

- Realizace projektů EL v roce 2020

- EL bude realizovat projekt Sportovní hry 2020 v Bílině. Projekt Sportovních her bude financován z FMP v Euroregionu Elbe/Labe z české strany.

- EL bude kooperačním partnerem v projektu Coureg, který se věnuje problematice občanské odvaze. V březnu 2020 bude předložena žádost (vedoucím partnerem projektu je Technická universita Drážďany, projektový partner 1 je UJEP). V květnu 2020 se na zasedání Monitorovacího výboru rozhodne o finanční podpoře. Plánovaný rozpočet za EL je ve výši 34 tisíc € na dva roky.

- Podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí

- Činnost EL vyplývající ze stanov svazku obcí EL

Tento bod předmětu činnosti EL je naplňován orgány EL (Sněm, Rada, Kontrolní Komise, Předseda a Místopředsedové, Ředitel a Smírčí komise EL), jejichž činnost odpovídá platným stanovám EL.

- Plán činnosti a harmonogram orgánů EL na rok 2020

Termín zasedání Sněmu EL na rok 2020 byl stanoven na 26. 3. 2020. Podle platných stanov EL je nutné svolat Sněm minimálně jednou do roka. Úkoly a pravomoci Sněmu EL určují stanovy EL. K výlučným pravomocem Sněmu EL patří:

- schválení plánu činnosti a rozpočtu EL

- schválení zprávy o činnosti a hospodaření EL

Rada EL je výkonným orgánem svazku obcí s všeobecnou pravomocí, kromě výlučných pravomocí jiných orgánů EL zakotvených v jeho stanovách. Ze své činnosti se zodpovídá Sněmu EL. Rada EL si sama určí harmonogram a frekvenci zasedání.

Kontrolní komise EL (KK) je vrcholným kontrolním orgánem a ze své činnosti se zodpovídá Sněmu EL. Řádné zasedání Kontrolní komise EL se podle stanov EL koná nejméně jednou za pololetí.

Předseda EL je výkonným orgánem EL v době mezi zasedáními Rady EL. 1. výkonný místopředseda a 2 místopředseda plní všechny funkce předsedy v době, kdy je předseda s trvajícím mandátem důvodně plnit nemůže. Ze své činnosti se předseda a místopředsedové zodpovídají Radě EL.

Předseda EL plní funkci statutárního zástupce EL. Jedná jménem EL navenek, zajišťuje přípravu zasedání a výkon usnesení Sněmu a předkládá mu návrhy v záležitostech, které jsou v jeho výlučné pravomoci. Dále zajišťuje přípravu zasedání a výkon usnesení Rady EL a předkládá návrhy na řešení otázek týkajících se činnosti Euroregionu Labe a Euroregionu Elbe/Labe. V případě zaneprázdněnosti jsou pověřeni těmito činnostmi místopředsedové.

Ředitel EL plní úkoly stanovené Radou EL, předsedou EL a předsedou kontrolní komise EL. Ve vlastní odpovědnosti zajišťuje úkoly vyplývající z platných stanov EL a vnitřních předpisů. Bude zajišťovat administrativní chod EL a jeho orgánů včetně rozesílání pozvánek a písemných podkladových materiálů na zasedání orgánů na základě pokynů svolavatele. Bude zodpovídat za hospodaření v rámci schváleného rozpočtu a plánu činnosti. Bude v rámci vymezeném stanovami a vnitřními předpisy EL jednat jménem EL navenek. Bude EL zastupovat na jednáních Lokálního řídícího výboru (LŘV) FMP a Monitorovacího výboru Interreg VA programu na přeshraniční spolupráci 2014-2020 mezi ČR a Saskem. Bude koordinovat (společně s jednatelem EEL na saské straně) jednání odborných pracovních skupin EEL. Bude spolupředsedat zasedáním LŘV FMP v EEL společně s jednatelem EEL na saské straně.

- Úkoly vyplývající z Rámcové dohody o založení Euroregionu Elbe/Labe

Orgány EEL jsou:

Rada EEL

Rada je nejvyšším orgánem EEL. Podle Rámcové dohody o EEL jsou členy Rady EEL všichni členové Rady EL. Zasedání Rady EEL proběhne za rok 2020 minimálně jednou a to na českém území (předpokládaný termín je předběžně stanoven na 2. 7. 2020 na saské straně).

Prezídium EEL

Prezídium se skládá paritně z předsedy, dvou místopředsedů a jednatelů EEL - celkem má osm členů a zasedá minimálně jednou ročně. Zasedání Prezídia EEL proběhne v prosinci 2020, místo bude určeno.

| Ústí nad Labem, dne 28. 2. 2020 | zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský, ředitel EL |
| --- | --- |